Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский медицинский колледж»

УТВЕРЖДЕН

Директор  ОГБПОУ УМК

_____________А.В. Софронычев

«___» _____________ 2019 г.

План 
мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена с учетом

требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации

Компетенция: 41. Медицинский и социальный уход

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело, углубленная подготовка

| № п/п | Раздел. Направление подготовки | Срок выполнения | Ответственные | Контроль | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП |
| 1.1. | Составление графика проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) | За 3 месяца до начала ДЭ До 20 января 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР | Исаева М.В., зам. директора по УР | С указанием общего кол-ва выпускников, сдающих ДЭ на базе ЦПДЭ (включая студентов других колледжей) |
| 1.2. | Разработка локальных актов по проведению ДЭ с учетом требований стандартов WorldSkills в ОГБПОУ УМК | За 3 месяца до начала ДЭ До 20 января 2019 | Попова Е.П., зам. директора по УМР |  |  |
| 1.3. | Формирование Экспертной группы по подготовке и проведению ДЭ, в том числе Главный эксперт из числа сертифицированных экспертов | За 3 месяца до начала ДЭ До 20 января 2019 | РКЦ Исаева М.В., зам. директора по УР |  | Приказ об утверждении экспертной группы |
| 1.4. | Составление регламента проведения ДЭ | За 2 месяца до начала ДЭ До 20 февраля 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР Попова Е.П., зам. директора по УМР |  | Согласование с Главным экспертом |
| 1.5. | Разработка документации по ОТ и ТБ и размещение на сайте ЦПДЭ | За 1 месяц до начала ДЭ До 20 марта 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |  |
| 1.6. | Размещение регламентирующих документов на сайте ЦПДЭ | За 1 месяц до начала ДЭ До 20 марта 2019 | Попова Е.П., зам. директора по УМР |  |  |
| 1.7. | Проведение собраний со студентами по разъяснению процедуры проведения ДЭ с учетом требований стандартов WorldSkills в ОГБПОУ УМК | До 15 февраля 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |  |
| 1.8. | Регистрация всех заявленных участников в системе eSim, заполнение участниками личных профилей | За 2 месяца до начала ДЭ До 20 марта 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР Калаев А.К., инженер-электроник |  |  |
| 1.9. | Прием и регистрация заявлений студентов на участие в ДЭ, согласий на обработку персональных данных участников ДЭ | До 15 марта 2019 | Мокрова Е.В. Филлипова С.С., зав. отделением |  | Приказ о допуске к ДЭ |
| 1.10. | Составление графика проведения практических занятий по подготовке к ДЭ, | До 20 марта 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |  |
| 1.11. | Проведение практических занятий для участников ДЭ | Март-апрель 2019 | Андреева В.М. Шамгунова С.Р. Бурдина Н.В. Царева М.П. |  |  |
| 1.12. | Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке | За 1 месяц до начала ДЭ До 20 марта 2019 | Главный эксперт |  |  |
| 1.13. | Обеспечение площадки для проведения ДЭ оборудованием, инструментами, материалами в соответствии с утвержденными техническими описаниями и инфраструктурными листами | До 20 марта 2019 | Кириченко Л.А., зам. директора по УПР Андреева В.М. Шамгунова С.Р. Бурдина Н.В. Царева М.П. | Кириченко Л.А., зам. директора по УПР |  |
| 1.14. | Обеспечение участия в ДЭ национального эксперта, экспертов WorldSkills и независимых экспертов на площадке по компетенции | До 1 апреля 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |
| 1.15. | Контрольная проверка площадки | За 2 дня до начала ДЭ 17 апреля 2019 | Главный эксперт | Кириченко Л.А., зам. директора по УПР |  |
| ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS |
| 2.1. | Дооснащение площадки и настройка оборудования | За 1 день до начала ДЭ 18 апреля 2019 | Экспертная группа | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |
| 2.2. | Распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой | 19-20 апреля 2019 | Главный эксперт |  |  |
| 2.3. | Инструктаж по ОТ и ТБ | 19-20 апреля 2019 | Главный эксперт |  |  |
| 2.4. | Выполнение экзаменационных заданий | 19-22 апреля 2019 | Экспертная группа |  |  |
| 2.5. | Оценка экзаменационных заданий | 19-20 апреля 2019 | Экспертная группа |  |  |
| 2.6. | Регистрация баллов в системе CIS | 19-20 апреля 2019 | Главный эксперт |  |  |
| 2.7. | Организация видеотрансляции в режиме онлайн на площадке ДЭ | 19-20 апреля 2019 | Калаев А.К., инженер-электроник |  |  |
| 2.8. | Организация свободного доступа зрителей для наблюдения за ходом проведения ДЭ | 19-20 апреля 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |  |
| ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS |
| 3.1. | Формирование итогового протокола в системе CIS | 20 апреля 2019 | Главный эксперт | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |
| 3.2. | Подведение итогов в соответствии с процедурами оценки чемпионатов Worldskills по каждой компетенции (составление итогового протокола, подписание всеми членами комиссии, обобщение результатов ДЭ с указанием бального рейтинга студентов) | 20 апреля 2019 | Главный эксперт |  |  |
| 3.3. | Организация хранения выполненных заданий (фотографий, сделанных под контролем сертифицированного эксперта) до момента утверждения результатов ДЭ РКЦ, с указанием набранных баллов | До момента утверждения | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |  |
| 3.4. | Организация процедуры вручения студентам сертификатов, подготовленных РКЦ, с указанием набранных баллов | По мере готовности | Исаева М.В., зам. директора по УР |  |  |
| 3.5. | Подведение итогов ДЭ, Обсуждение подготовки студентов | 22 апреля 2019 | Исаева М.В., зам. директора по УР | Директор |  |

Заместитель директора по УМР                                                                        Е.П.Попова